На основу члана 15. став 1. тачка 12) Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007, 34/2010-ОУС, 54/2011, 12/2020, 12/2020 i 16/20-аут.тумачење и 68/20),

Општинска изборна комисија општине Петровац на Млави, на седници одржаној 12.05.2020. године, донела је

Р О К О В Н И К

ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ,
РАСПИСАНИХ ЗА 21.06.2020. ГОДИНЕ

1. Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Петровац на Млави, расписаних за 21.06.2020. године, утврђени су:

– Одлуком о расписивању избора за одборнике скупштина градова и општина у Србији, („Службени гласник РС”, бр.19/20),

- Одлуком о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и општина у Србији, („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Законом о локалним изборима,

– Законом о избору народних посланика

– Законом о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11),

– Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, број15/12  и 88/18)

2. Одлука о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и општина у Србији, ступила је на снагу даном објављивања, 10. Маја 2020. Године.

Одлуком је одређено да ће се избори за одборнике скупштина градова и општина у Србији, одржати 21.06.2020. године.

3. Према прописима из тачке 1. овог роковника, рокови су следећи:

| Редни број | Радња | Рок |
| --- | --- | --- |
| 1. Обрасци |
| 1.1. | Прописивање образаца за спровођење изборних радњи и стављање на располагање јавности ( члан 23. Став 1. Закона о локалним изборима – ЗоЛИ) | у року од три дана од дана расписивања избора |
| 2. Органи за спровођење избора |
| 2.1. | Доношење решења о испуњавању или неиспуњавању услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав органа за спровођење избора (члан 14. став 6. ЗоЛИ) | приликом проглашења изборне листе |
| 2.2. | Доношење решења о именовању овлашћених представника подносиоца изборне листе у проширени састав Општинске изборне комисије (члан 14. ст. 9. И 10. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема обавештења подносиоца изборне листе, а најкасније пет дана пре дана избора |
| 3. Изборна листа |
| 3.1. | Подношење изборне листе (члан 19. став 1. ЗоЛИ) | најкасније 15 дана пре дана избора до 05.06.2020. године до 24 часа |
| 3.2. | Проглашење изборне листе (члан 24. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од часа пријема изборне листе, ако испуњава услове |
| 3.3. | Повлачење изборне листе (члан 21. став 1. ЗоЛИ) | до дана утврђивања збирне изборне листе, 09.06.2020. године до 24 часа |
| 3.4. | Утврђивање и објављивање збирне изборне листе у општинском/ службеном гласнику (члан 26. став 3. ЗоЛИ) | најкасније десет дана пре дана избора 10.06.2020. године до 24 часа |
| 3.5. | Право увида у поднете изборне листе (члан 26. став 4. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од дана објављивања збирне изборне листе |
| 4. Јединствени бирачки списак |
| 4.1. | Излагање бирачког списка за подручје општине и обавештавање грађана о томе (члан 14. Закона о јединственом бирачком списку – ЗоЈБС и тачка 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку) | од наредног дана од дана расписивања избора |
| 4.2. | Захтев општинској управи за доношење решења о упису у бирачки списак односно о промени у бирачком списку (члан 5. и 14. став 1. ЗоЈБС) | до закључења бирачког списка, 05.06.2020. године |
| 4.3. | Доношење решења о упису или променама у бирачком списку по закључењу бирачког списка од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе (члан 5. и 10. став 1. ЗоЈБС) | од закључења бирачког списка до 72 часа пре дана избора |
| 4.4. | Право увида и подношења захтева за промене у бирачком списку од стране подносиоца изборне листе или лица које он за то овласти (члан 21. ЗоЈБС) | од проглашења изборне листе |
| 4.5. | Подношење захтева да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи/изабрано место гласања (члан 15. ЗОЈБС) | најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка |
| 6. Спровођење избора |
| 5.1. | Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора (члан 54. став 1. ЗоИНП) | најкасније пет дана пре дана избора |
| 5.2. | Предаја изборног материјала бирачким одборима (члан 29. став 1. ЗоЛИ) | најкасније 24 часа пре дана избора |
| 5.3. | „Предизборна тишина” – забрана изборне пропаганде (члан 5. став 3. ЗоИНП) | од 48 часова пре дана избора до затварања бирачких места на дан избора |
| 5.4. | Отварање бирачких места и гласање (члан 56. став 1. ЗоИНП) | на дан избора од 7 до 20 часова |
| 7. Утврђивање и објављивање резултата избора |
| 6.1. | Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и достављање изборног материјала Општинској изборној комисији (члан 38. став 1. ЗоЛИ) | У року од осам часова од затварања бирачких места |
| 6.2. | Утврђивање резултата избора у Општинској изборној комисији (члан 39. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 6.3. | Расподела одборничких мандата применом система највећег количника (члан 41. став 4. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 6.4. | Објављивање резултата избора у општинском службеном гласнику (члан 44. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од затварања бирачких места |
| 6.5 | Увид представника подносилаца изборних листа и кандидата за одборнике у изборни материјал у просторијама Општинске изборне комисије (члан 32. ЗоЛИ) | у року од пет дана од дана одржавања избора |
| 8. Заштита изборног права |
| 7.1. | Подношење приговора Општинској изборној комисији (члан 52. став 2.ЗоЛИ) | у року од 24 часа од дана кад је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст |
| 7.2. | Доношење и достављање решења по приговору (члан 53. став 1. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од пријема приговора |
| 7.3. | Жалба Управном суду против решења Општинске изборне комисије по приговору (члан 54. став 1. ЗоЛИ) | у року од 24 часа од достављања решења |
| 7.4. | Достављање свих потребних података и списа за одлучивање Управном суду од стране Општинске изборне комисије (члан 54. Став 2. ЗоЛИ) | одмах, а најкасније у року од 12 часова |
| 7.5. | Доношење одлуке по жалби (члан 54. став 4. ЗоЛИ) | у року од 48 часова од дана пријема жалбе са списима |
| 9. Додела мандата и издавање уверења о избору за одборника |
| 8.1. | Додела мандата кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи, почев од првог кандидата са листе (члан 43. ЗоЛИ) | у року од десет дана од дана објављивања укупних резултата избора |
| 8.2. | Издавање уверења о избору за одборника (члан 45. ЗоЛИ) | одмах по додели мандата |
| 10. Извештавање Скупштине општине |
| 9.1. | Подношење извештаја Скупштини општине о спроведеним изборима (члан 15. став 1. тачка10) ЗоЛИ) | Непосредно по завршетку избора |

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

| Број: 013-2/11/2020-02 Дана: 12.05.2020. год. Петровац на Млави |  | ПРЕДСЕДНИК Горан Стeфановић, с.р. |
| --- | --- | --- |